## MIGRATIE LIST Invisible Puppy
WANNEER | WELK DOMEIN | Type actie | Actie | Beschrijving / doel | Prio | Tool | Verantwoordelijke | Tijdsinschatting | Due date | Status | Done time | Link to sheet/ticket/documentation | Opmerkingen
Voor migratie | Oud domein | Overview | Website crawl | Overzicht van alle bestaande pagina's (redirect plan) maken. |  | Screaming Frog | SEO
Voor migratie | Oud domein | Overview | Exporteer top referral pagina's | Overzicht van alle url's aanvullen met hoeveelheid backlinks per url. |  | Google Search Console Ahrefs | SEO
Voor migratie | Oud domein | Overview | Exporteer top SEO traffic pagina's | Overzicht van alle url's aanvullen met hoeveelheid SEO traffic/KPI's. |  | Google Search Console | SEO
Voor migratie | Oud domein | Analytics | In kaart brengen tracking | Documenteer alle 3rd party tools die verantwoordelijk zijn voor tracking (GA, Hotjar, GTM) GOOGLE |  | / | Analytics team
Voor migratie | Oud domein | Socials | In kaart brengen tracking | Documenteer alle 3rd party tools die verantwoordelijk zijn voor tracking SOCIALS |  |  | Analytics team
Voor migratie | Oud domein | Email | In kaart brengen tracking | Documenteer alle 3rd party tools die verantwoordelijk zijn voor tracking EMAIL |  |  | Analytics team
Voor migratie | Oud domein | Analytics | In kaart brengen van campagnes | Overzicht van alle url's aanvullen met welke url's ook gebruikt worden in ads, emails of affiliate campagnes. GOOGLE |  | Marketing tools Google Analytics | Perf marketeer
Voor migratie | Oud domein | Socials | In kaart brengen van campagnes | Overzicht van alle url's aanvullen met welke url's ook gebruikt worden in ads, emails of affiliate campagnes. SOCIALS |  |  | Perf marketeer
Voor migratie | Oud domein | Email | In kaart brengen van campagnes | Overzicht van alle url's aanvullen met welke url's ook gebruikt worden in ads, emails of affiliate campagnes. EMAIL |  |  | Perf marketeer
Voor migratie | Oud domein | KWR | Keyword/topic research | KWR uitvoeren op basis van de noden en wensen van de klant. |  | Google Search Console Ahrefs SEMrush | SEO
Voor migratie | Oud domein | KWR | Keyword/topic tracking | KWR resultaat invoeren in een rank tracker. |  | Ranking-tracker | SEO
Voor migratie | Oud domein | Redirects | Redirect plan voorbereiden | Bepalen welke pagina's/content moet overgezet worden + welke nieuwe pagina's/content moet gecreëerd worden. |  | / | Marketing SEO
Voor migratie | Oud domein | Redirects | Redirect plan opstellen | 1-op-1 mappen van de oude url's t.o.v. de nieuwe url's in bestaande overzicht |  | / | SEO
Voor migratie | Staging site | KWR | Keyword/topic mapping | Keywords en topics mappen op nieuwe sitestructuur in bestaande overzicht |  | / | SEO
Voor migratie | Staging site | Performance | Website performance meten | Performance test uitvoeren. Sitespeed & core web vitals. |  | Web Dev Lighthouse | SEO
Voor migratie | Staging site | Analytics | Nieuwe tracking testen | Google Analytics testprofiel opzetten. |  | Google Analytics | Analytics team
Voor migratie | Staging site | Robots.txt | Blokkeren van crawl toegang | Ervoor zorgen dat de test omgeving van de website niet toegankelijk en indexeerbaar is voor zoekmachines. Aangeraden de omgeving te beveiligen via wachtwoord of slechts toegang te geven tot bepaalde IP adressen. Robots.txt updaten 'disallow: /' |  | / | Developer
Voor migratie | Staging site | Robots.txt | Robots.txt voorbereiden | Txt bestand opstellen met aangepaste, nieuw regels. Aan te vullen met url van sitemap.xml |  | / | Developer SEO
Voor migratie | Staging site | Sitemap | Sitemap controleren | Sitemap xml controleren op volledigheid, overbodigheid en fouten |  | / | SEO
Voor migratie | Staging site | CMS | Content | Opladen/controle in CMS van alle content + meta data |  | / | SEO
Voor migratie | Staging site | Technical | Check crawlbaarheid | Robots, JS, iframes, flash... |  | Screaming Frog | SEO
Voor migratie | Staging site | Technical | Check indexeerbaarheid | index, follow / no follow, canonical... |  | Screaming Frog | SEO
Voor migratie | Staging site | Technical | Technische algemene check | Url's, images, headers, lang, redirects, media, sd, speed... |  | Screaming Frog | SEO
Voor migratie | Staging site | CMS | 404 pagina toevoegen | Een (custom) 404 pagina voorzien. |  | / | Webmaster
Voor migratie | Staging site | Legal | Cookie pagina + privacy policy pagina | Voorzie een cookie consent + cookie policy & privacy policy. |  | / | Webmaster
Voor migratie | Staging site | Interne linking | Internal linking overview | Update het redirect plan met het aantal interne links naar iedere pagina |  | Screaming Frog | SEO
Voor migratie | Staging site | Interne linking | Internal linking update | Update de content en voeg internal linking toe waar nodig en opportuun. |  | / | SEO Webmaster
Voor migratie | Staging site | Forms | Controle van forms | Zorg ervoor dat het contactformulier duidelijk is en dat alle forms werken (incl hidden fields). |  | / | Analytics team
Voor migratie | Staging site | CMS | Responsive & controle layout | Is ieder paginatype voldoende responsive? |  | / | Webmaster
Voor migratie | Staging site | Ads | URL's aanpassen | Alle URL's in de advertentiekanalen aanpassen - Google Ads: Op voorhand klaarzetten in Ads Editor |  | / | Perf marketeer
Tijdens migratie | Nieuwe site | Ads | URL's aanpassen | Alle URL's in de advertentiekanalen aanpassen - Bing Ads: Op de moment zelf aanpassen - Facebook: Ads + URL's op de pagina - LinkedIn: Ads + URL's op de pagina - Pinterest |  | / | Perf marketeer
Tijdens migratie | Nieuwe site | Ads | Doelgroepen | Doelgroepen aanpassen zodat deze blijven gevuld worden + oude doelgroepen bruikbaar blijven |  | / | Perf marketeer
Tijdens migratie | Nieuwe site | Redirects | Redirect check | Controleer alle oude én nieuwe url's live op hun status. |  | Screaming Frog | SEO
Tijdens migratie | Nieuwe site | Redirects | 503 status | Zorg ervoor dat tijdens de migratie een status 503 (service unavailable) getoond wordt |  | / | Developer
Tijdens migratie | Nieuwe site | Redirects | Interne linking check | Controleer of alle interne links werken (zonder chains) |  | Screaming Frog | SEO
Tijdens migratie | Nieuwe site | Analytics | Update Tracking | Update GTM (ook ifv cookie consent) en andere tracking tools waar nodig + QA uitvoeren. |  | GTM | Analytics team
Tijdens migratie | Nieuwe site | Overview | Site toevoegen in GSC | Voeg de nieuwe site toe aan GSC. |  | Google Search Console | SEO
Tijdens migratie | Nieuwe site | Robots.txt | Robots.txt updaten | Robots.txt updaten met nieuwe regels. |  | / | Developer
Tijdens migratie | Nieuwe site | Sitemap | Sitemap.xml updaten | Upload de xml sitemap in Google Search Console. |  | Google Search Console | SEO
Tijdens migratie | Nieuwe site | Technical | Check SSL | Controleer het SSL certificaat. |  | / | Webmaster
Na migratie | Nieuwe site | Overview | Indexing status opvolgen | Overzicht van alle url's aanvullen met indexeringsstatussen van nieuwe url's |  | / | SEO
Na migratie | Nieuwe site | Analytics | Tracking + annotaties | Voeg annotaties toe in het Google Analytics account en/of het logboek. |  | Google Analytics | SEO
Na migratie | Nieuwe site | Technical | GSC controle | GSC goed in de gaten houden eerste 10 dagen na de launch voor cruciale issues. |  | Google Search Console | SEO
Na migratie | Nieuwe site | Redirects | Update activated url's | Update emails, signatures, advertising, affiliates, GMB, social media.. |  | / | Marketing
Na migratie | Nieuwe site | Technical | Controle sitespeed | Test de website snelheid in kader van UX en Core Web Vitals |  | Google Search Console Web.dev | SEO
Na migratie | Nieuwe site | UX | Check alle forms | Werken alle forms? Ieder formulier moet getest worden. |  | / | Marketing
Na migratie | Nieuwe site | Analytics | Dashboards aanpassen | Dashboards aanpassen naar nieuwe tracking structuur |  | Looker studio | Analytics team